## Plan de Trabajo
SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO 2023
N° | CICLO | ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO | RESPONSABLE | COMO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | p | Elaboración de Plan de Trabajo vigencia 2023 |  | mediante acto administrativo y planificacion de actividades | 1
2 | P | Presentación de informe a la Alta Dirección. Y Rendición de cuentas | Profesional SST - representante alta gerencia | Realizar reunión semestral donde se informará el avance del SG SST y diciembre Rendición de cuentas | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
3 | H | Ejecutar las actividades de intervención planteadas en el programa de Riesgo Psicosocial | Profesional SST - Sicologa | Visita técnica y documentar informacion |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0% | 40%
4 | H | Registro estadistico, reporte e investigar las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes de trabajo | Profesional SST | Investigaciones documentadas | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
5 | H | Elaborar y ejecutar el programa de estilos de vida saludable (SEMANA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES) | Profesional SST - representante alta gerencia | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo |  |  |  |  | 1
6 | H | Inspecciones Generales Áreas de Trabajo | Profesional SST | Visita de cada puesto de trabajo |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Sin ejecutar
7 | H | Socializar el plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias | Profesional SST | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo |  |  |  | 1
8 | h | Inducción y reinduccion en SST (Politica en SST - objetivos - roles y responsabilidades - divulgacion y promocion del COPASST - Divulgación de peligros y riesgos - reglamento de higiene y seguridad industrial) | Profesional SST - representante alta gerencia | socializar con servidores y contratistas |  | 1
9 | H | Descripción socio demografica de los trabajdores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) | Profesional SST | Diseñar el formato | 1
10 | H | Medición del ausentismo laboral | Profesional SST | Diseñar formato | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
11 | H | Realizar el análisis del ausentismo por causa médica | Profesional SST | Formato establecido para el ausentismo. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
12 |  | Actualizar los canales de comunicaciones interna para reporte de condiciones y actos inseguros | Profesional SST | Diseñar formato y correo electronico |  | 1
13 | H | Contar con el asesor para apoyo en la implementacón del SG SST | Profesional SST | Contratación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | H | Convocatoria y Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2025 | Profesional SST - representante alta gerencia - Personero | Realizar difución con evidencias |  | 1
15 | H | rubro presupuestal al SG SST | Alta Gerencia | Acto administrativo | 1
16 |  | Capacitaciones al Copasst | Profesional SST - Asesor ARL | Asesorias y capacitaciones con el acompañamiento de la ARL y el Profesional en SG SST |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 |  | verificación del Comité de Convivencia laboral y COPASST, esten cumpliendo con las reuniones establecidas | Profesional SST | verificación con el comité de convivencia |  | 1 | [6 empty] | 1
18 |  | Curso de 50 horas al Copasst | COPASST | inscripcion en la pagina de la ARL (curso virtual) |  | 1
19 | H | Capacitación al personal de acuerdo a las necesidades | Profesional SST - Asesor ARL | Reuniones y evidencias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | H | Realizar profesiograma a cada puesto de trabajo y garantizar que el medico conozca | Profesional SST - representante alta gerencia | Empresa externa |  | 1
21 | H | Apoyar actividades de salud (Semana de la Salud) | Profesional SST | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | [8 empty] | 1
22 | V | seguimiento a indicadores de estructura del prcoeso del SG SST | Profesional SST | tabla de indicadores | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
23 | V | Seguimiento a indicadores de accidentalidad (a demanda) | Profesional SST | Realizar y divulgar informe mensual .
24 | V | La alta Dirección revisará una vez al año el SG SST y comunicará al Copasst sus resultados | COPASST - Alta Gerencia | Informe final. | [11 empty] | 1
CENTRO DE TRABAJO
PERSONERÍA DE ITAGÜÍ
RESPONSABLE DEL SGSST
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Presidente del Copasst
DELEGADO VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
ASESOR ARL
SURA
PERSONERO
ALVARO ALONSO DUQUE MUÑOZ
FECHA