## CONTROL INTERNO
|  | PLAN OPERATIVO DE CONTROL INTERNO | [13 empty] | Código: FEM-14
Versión: 01
Fecha: 09/02/2016
Actividades | Norma | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Indicador | Meta | Resultado /Seguimiento
ROL : RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E
Informe ejecutivo anual del avance del MECI (diligenciamiento de la encuesta en línea), vigencia 2020, para el DAFP de acuerdo a la fecha que ellos lo determinen. | Ley 87 de noviembre 29 de 1993 - Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 . Decreto 1027 de 2007. Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación. | [13 empty] | Informe presentado/ Informes proyectados | N/A | bar: N
Elaborar informe de seguimiento derechos de autor Sotfware, para el DAFP | Directiva Presidencial 02 de 2002, circula 1000-06 de junio 22 de 2004, circular 07 de diciembre 28 de 2005 y circular 4 de diciembre 22 de 2006 del DAFP | [13 empty] | Informe presentado/ Informes proyectados | 100% | bar: M
Informes de seguimiento a la rendición de cuentas que se rinde a la Contraloría Municipal en el aplicativo Gestión Transparente | [14 empty] | Informe presentado/ informe proyectado | N/A% | bar: A
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1. EVALUACION DE CONTROL INTERNO
Informe a Cumplimiento de los (Planes de accion) | [14 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: E; J
Elaborar Informes Pormenorizado de Control Interno vigencia 2019-2020 y publicarlo en el Portal web de la Entidad. | Ley 1474 de 2011 no | [13 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: F; J; O
Elaborar informe trimestralsobre PQRS | [14 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: E; A; J; O
(anexo programa anual de auditorías y plan de auditorias vigencia 2020) | [14 empty] | Auditorías Realizadas/ Auditorías programadas | 100% | bar: J to D
Arqueos de caja menor | Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público No 001/2011. (se presenta informe en formato (FEM 09) | [13 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: A; A; N
2. INFORME DE SEGUIMIENTO
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Riesgos de Corrupción | Decreto 124 de 2016 informes de seguimiento con corte abril/agosto/diciembre, se publican dentro de los 10 primeros días del mes siguiente (10 de mayo/ 10 de septiembre/10 de enero) | [13 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: E; M; S
Elaborar informes, austeridad y Eficiencia del Gasto Püblico | Decreto 26 de 1998, Decreto 1737 de 1998 (Modificado parcialmente por los decretos 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001, Dc968 de 2007) Dc 1738 de 1998; Dc 2209 de 1998 que modificó al 1737 en los arts 3,4,6, C98, 11, 12, 15, 17 y 21). | [13 empty] | Informe presentado | 100% | bar: E; A; J; O
ROL : VERIFICACIÓN MAPA DE RIESGO
Elaborar seguimiento a los riesgos de cada proceso | [14 empty] | Informe presentado | N/A | bar: E; J
ROL: FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.
Realizar 2 eventos de Motivación en la cultura del autocontrol. | [14 empty] | Evento reallizado/ evento programado | 100% | bar: J; N
ROL: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN.
Asesoría y acompañamiento en los cómites Directivos -MIPG | [14 empty] | Asesorias realidas/ Asesorias solicitadas | 100% | bar: E to D
181